Российская Федерация

Новгородская область

#### КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ** мая 2020 года № **

Великий Новгород

Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения акционерного общества «НордЭнерго» на 2021 – 2028 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых  в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Приказом Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению», Положением о комитете по тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, и на основании обращения акционерного общества «НордЭнерго» от 09.04.2020 № б/н,  комитет по тарифной политике Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инвестиционную программу в сфере теплоснабжения акционерного общества «НордЭнерго» на 2021 – 2028 годы в следующей редакции:

«Приложение

к постановлению комитета

по ценовой и тарифной

политике  области

от **.05.2020 № **

Инвестиционная программа

в сфере теплоснабжения акционерного общества «НордЭнерго»

на 2021–2028 годы

- Паспорт инвестиционной программы

- в сфере теплоснабжения акционерного «НордЭнерго»

- на 2021 – 2028 годы

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Акционерное общество «НордЭнерго» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2021 – 2028 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор – Васенев Глеб Борисович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Телефон: 8(812) 677-52-40 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Комитет по тарифной политике Новгородской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11, Великий Новгород, 173001 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель комитета по тарифной политике Новгородской области - Солтаганова Марина Николаевна |
| Дата утверждения инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Телефон: 8(8162)693055 (приемная) Адрес электронной почты: tarif53@novreg.ru |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Старорусского муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 175200, Новгородская область, г. Старая Русса, Советская Набережная, д. 1 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Старорусского муниципального района – Александр Рихардович Розбаум |
| Дата согласования инвестиционной программы |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Телефон: 8(8162)535-091 Усова Наталья Витальевна |

- Инвестиционная программа

акционерного общества «НордЭнерго»

на  2021 – 2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Про-финансировано к 2021г. | в т.ч. по годам |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2021 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство котельной БМК | Переключение тепловых нагрузок, закрытие старой котельной | Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Пролетарской Победы, з/у №9 | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | - | 2,58 | 2021 | 2021 | 31 131 | 0 | 31 131 | 0 | 31 131 | 0 |
| 2.2 | Строительство тепловых сетей к котельной БМК | Переключение тепловых нагрузок, закрытие старой котельной | Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Пролетарской Победы, з/у №9 | Протяженность | км | - | 0,04 | 2021 | 2021 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 | 1 446 | 0 |
| 2.3 | Строительство тепловых сетей к котельной №14 | Переключение тепловых нагрузок, закрытие старой котельной | Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д.8а | Протяженность | км | - | 0,16 | 2021 | 2021 | 11 764 | 0 | 11 764 | 0 | 11 764 | 0 |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 341 | 0 | 44 341 | 0 | 44 341 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Модернизация котельной №14 | Модернизация, в целях увеличения мощности котельной №14 | Новгородская область, Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д.8а | Подключенная нагрузка | Гкал/ч | 5,15 | 9,03 | 2021 | 2021 | 97 186 | 0 | 97 186 | 0 | 97 186 | 0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 186 | 0 | 97 186 | 0 | 97 186 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141 527 | 0 | 141 527 | 0 | 141 527 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

акционерного общества «НордЭнерго»

в сфере теплоснабжения на  2021 – 2028 годы

| 7 | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения, 2020 г. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период, 2020 г. | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,23078 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 67 | 67 | 72 | 14 (77) | 28 (82) | 42 (87) | 56 (92) | 70 (97) | 84 (100) | 98 (100) |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 2 021,57 | 2 021,57 | 2 021,57 | 1 755,23 | 1 755,23 | 1 755,23 | 1 755,23 | 1 755,23 | 1 755,23 | 1 755,23 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 13,59 | 13,59 | 13,59 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 | 11,39 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <*> | 2 133,79 | 2 133,79 | 2 133,79 | 1 576,34 | 1 576,34 | 1 576,34 | 1 576,34 | 1 576,34 | 1 576,34 | 1 576,34 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | выброс азота диоксида | т/год | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 | 5,68 |
| 7.2 | выброс азота оксида | т/год | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 7.2 | выброс углерода оксида | т/год | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 7.2 | выброс бенз(а)пирена | т/год | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 | 0,00000421 |

<*> 1 тн воды соответствует 1 куб.м.

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения

акционерного общества «НордЭнерго»

в сфере теплоснабжения на  2021 – 2028 годы

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  |  | 2021 | 2022-2028 (ежегодно) |  | 2021 | 2022-2028 (ежегодно) |  | 2021 | 2022-2028 (ежегодно) |  | 2021 | 2022-2028 (ежегодно) |  | 2021 | 2022-2028 (ежегодно) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная Нефтегазхиммаш г. Старая Русса ул. Поперечная д.22 |  |  |  |  |  |  | 0,16882 | 0,16882 |  | 1,87 | 1,87 |  | 1 559,83 | 1 559,83 |  |
| 2 | Котельная БМК Старорусский район, г. Старая Русса, ул. П ролетарской Победы, з/у №9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,16882 |  |  | 2,30 |  |  | 813,84 |
| 3 | Котельная №14 Старорусский район, г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д.8а |  |  |  |  |  |  | 0,16882 | 0,16882 | 0,16882 | 2,65 | 2,65 | 1,99 | 461,74 | 461,74 | 941,39 |

Финансовый план акционерного общества «НордЭнерго» в сфере теплоснабжения на 2021 – 2028 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реализация и передача тепловой энергии | подключение к системе теплоснабжения |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Собственные средства | 164 463 |  | 164 463 | 11 242 | 26 807 | 25 390 | 23 824 | 22 095 | 20 184 | 18 073 | 16 848 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 117 939 |  | 117 939 |  | 16 848,4 | 16 848,4 | 16 848,4 | 16 848,4 | 16 848,4 | 16 848,4 | 16 848,4 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 46 527 |  | 46 527 | 11 242 | 9 959 | 8 542 | 6 976 | 5 247 | 3 336 | 1 225 | 0 |
| 1.2.1 | в т.ч.: на реализацию инвестиционной программы в г. Старая Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | возврат заемных средств за счет прибыли | 46 527 |  | 46 527 | 11 242 | 9 959 | 8 542 | 6 976 | 5 247 | 3 336 | 1 225 |  |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Привлеченные средства | 117 939 |  | 117 939 | 117 939 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | кредиты | 117 939 |  | 117 939 | 117 939 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | займы организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИТОГО по программе | 282 402 |  | 282 402 | 129 181 | 26 807 | 25 390 | 23 824 | 22 095 | 20 184 | 18 073 | 16 848 |

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета

по тарифной политике

Новгородской области                                                                    М.Н. Солтаганова